## Sheet1
Ngày viết |  |  | 2011-05-02 |  |  |  | 2011-06-27
STT | ID | Nhiệm vụ | Mô tả | Tham khảo | Toàn | Tiến | Deadline
1 | 1 | Map | Map mở bằng Notepad hoặc Notepad++ để thấy rõ cấu trúc. Kích thước màn hình cố định: 800x600. Nếu để mỗi ô là 24x24 thì có tổng cộng 600/24 = 25 ô theo chiều dọc. Chiều ngang thì càng dài càng tốt, tuy nhiên cũng không nên dài quá. Tham khảo: Cuối màn là đánh boss. Để tránh tình trạng đi ra khỏi khu vực đánh boss, nên bố trí nhân vật nhảy từ trên cao xuống chỗ đánh boss. Nhờ đó nhân vật không thể đi lên trở lại. Từ chỗ này đến cuối màn hình thì chiều ngang chỉ nên chiếm đúng một màn hình để dễ theo dõi. Bên biên phải (cũng là cuối map) nên bố trí một vách ngăn để dễ nhìn (nếu không khi nhìn sẽ thấy khá vô lý khi không thể đi sang phải được nữa). Tối thiểu: 8 map Resource (đính kèm): - Có thể tự tìm cái khác (từ khóa "Tiles") - Dùng resource giống bản preview (không khuyến khích - cái này của C4W nên có thể trùng với nhóm khác) hoặc resource đính kèm hoặc resource khác trên mạng. | Các tập tin màn chơi của môn C4W |  | 100% | 2011-05-23
2 | 2a | Profile | Thiết kế file xml lưu thông tin người chơi: điểm số, màn chơi đã mở (cho chức năng Load game),… | Môn XML |  | 50% | 2011-06-25
3 | 2b | Load game | Thiết kế chức năng Load game, cho người chơi chọn các màn đã mở | Phần hiển thị menu chính | 80%
4 | 3 | HP | Thiết kế thanh HP cho nhân vật. | 8.NotSoHealthy | 100%
5 | 4 | Enemy | Vẽ quái vật lên màn hình, cho di chuyển qua lại. |  | 25%
6 | 5a | Interact | Xử lý khi nhân vật chính rơi xuống vực, va chạm vật thể. |  | 0%
7 | 5b |  | Xử lý khi nhân vật chính bắn trúng quái vật. | 5.thewizardshooting | 0%
8 | 5c |  | Xử lý khi quái vật đánh trúng (va chạm) nhân vật chính. |  | 50%
9 | 5d |  | Xử lý khi nhân vật chính di chuyển. | 2.WalkingSpriteDemo | 50%
10 | 5e |  | Xử lý khi nhân vật chính nhảy. | 3.JumpingSpriteDemo | 25%
11 | 6e | Sound | Tìm file âm thanh cho mỗi màn chơi. Mỗi file cần nhẹ, < 2MB. |  |  | 100% | 2011-05-23
12 | 6b | Sound class | Thiết kế xử lý âm thanh cho mỗi màn chơi. |  | 100%